## Opis
JSON tools
Aplikacja dla programistów, którzy potrzebują przeformatować lub filtrować struktury danych zapisane w formacie JSON a także porównać ze soba struktury. JSON tools pozwala zarówno na zminifikowanie niezminifikowanej reprezentacji JSON, a także na operację odwrotną (z dodaniem wszelkich odstępów i nowych linii). Aplikacja będzie dostępna poprzez GUI, a także jako zdalne API, dzieki czemu można ją zintegrować z istniejącymi narzędziami.
Uwaga: nie wymagamy tworzenia własnego parseru dla reprezentacji JSON, można z powodzeniem użyć bibliotek - np. biblioteki Jakson (mapowanie obiektów do typu JsonNode).

## Product Backlog
Element rejestru produktu | Ważność | Pracochłonność | Business Value (BV) | Kryteria akceptacji
Jako twórca zewnętrznego oprogramowania, mogę korzystać z dostępnych funkcji zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z innymi aplikacjami. | 20 | 10 | 1 | o Wejście w formacie JSON zawierające strukturę do transformacji o Wejście transformowane do postaci modelu obiektowego o Wyjście w formacie JSON o REST API umożliwia uruchomienie dowolnej aktualnie zaimplementowanej funkcji.
Jako programista mogę uzyskać zminifikowaną strukturę w formacie JSON na podstawie pełnego zapisu w formacie JSON, aby zmniejszyć rozmiar danych. | 12 | 8 | 1 | o Kształt danych nie ulega zmianie o Zapis nie zawiera niepotrzebnych spacji o Zapis mieści się w jednej linii o Zgłoszenie błędu dla niepoprawnego JSON-a
Jako programista mogę uzyskać pełną strukturę w formacie JSON ze zminifikowanego zapisu w formacie JSON, aby polepszyć czytelność danych. | 12 | 6 | 1 | o Kształt danych nie ulega zmianie o Zapis zawiera prawidłowe wcięcia o Zgłoszenie błędu dla niepoprawnego JSON-a
Jako programista mogę uzyskać strukturę w formacie JSON zawierającą tylko określone własności, aby uprościć strukturę | 10 | 6 | 1 | o Kształt danych nie ulega zmianie o Z obiektów JSON usuwane są wszystkie własności poza tymi przekazanymi na wejściu o Zgłoszenie błędu dla niepoprawnego JSON-a
Jako programista mogę uzyskać strukturę w formacie JSON nie zawierającą określonych własności, aby uprościć strukturę | 10 | 6 | 1 | o Kształt danych nie ulega zmianie o Obiekty JSON posiadają tylko wybrane własności (wszystkie inne są usuwane) o Zgłoszenie błędu dla niepoprawnego JSON-a
Jako programista mogę porównać dwa teksty (np. reprezentujące strukturę danych w formatach JSON) oczekując, że aplikacja pokaże linijki, w których występuje różnica. | 9 | 6 | 1 | o Prawidłowo podawane linie z różnicami o Dla obu pustych tekstów nie są znajdowane różnice o Dla jednego pustego tekstu cały tekst zaznaczany jest jako różnica
Jako użytkownik mogę skorzystać z aplikacji za pomocą interfejsu użytkownika |  | 5 |  | Do późniejszej negocjacji
47

## Sprint Backlog #1
Cel Sprintu: | Tworzenie aplikacji, ktora umozliwia przeformatować lub filtrować struktury danych zapisane w formacie JSON a także porównać ze soba struktury
Element rejestru produktu | Zadania | Pracochłonność
Jako twórca zewnętrznego oprogramowania, mogę korzystać z dostępnych funkcji zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z innymi aplikacjami. |  | 10
| Wejście w formacie JSON zawierające strukturę do transformacji | 2
| Wejście transformowane do postaci modelu obiektowego | 2
| Wyjście w formacie JSON | 2
| REST API umożliwia uruchomienie dowolnej aktualnie zaimplementowanej funkcji. | 4
…
Jako programista mogę uzyskać zminifikowaną strukturę w formacie JSON na podstawie pełnego zapisu w formacie JSON, aby zmniejszyć rozmiar danych. |  | 8
| Kształt danych nie ulega zmianie | 2
| Zapis nie zawiera niepotrzebnych spacji | 2
| Zapis mieści się w jednej linii | 2
| Zgłoszenie błędu dla niepoprawnego JSON-a | 2
...
Jako programista mogę uzyskać pełną strukturę w formacie JSON ze zminifikowanego zapisu w formacie JSON, aby polepszyć czytelność danych. |  | 6
| Kształt danych nie ulega zmianie | 2
| Zapis zawiera prawidłowe wcięcia | 2
| Zgłoszenie błędu dla niepoprawnego JSON-a | 2
...
Jako programista mogę uzyskać strukturę w formacie JSON zawierającą tylko określone własności, aby uprościć strukturę |  | 6
| Kształt danych nie ulega zmianie | 2
| Z obiektów JSON usuwane są wszystkie własności poza tymi przekazanymi na wejściu | 2
| Zgłoszenie błędu dla niepoprawnego JSON-a | 2
...
Jako programista mogę uzyskać strukturę w formacie JSON nie zawierającą określonych własności, aby uprościć strukturę |  | 6
| Kształt danych nie ulega zmianie | 2
| Obiekty JSON posiadają tylko wybrane własności (wszystkie inne są usuwane) | 2
| Zgłoszenie błędu dla niepoprawnego JSON-a | 2
...
Jako programista mogę porównać dwa teksty (np. reprezentujące strukturę danych w formatach JSON) oczekując, że aplikacja pokaże linijki, w których występuje różnica. |  | 6
| Prawidłowo podawane linie z różnicami | 2
| Dla obu pustych tekstów nie są znajdowane różnice | 2
| Dla jednego pustego tekstu cały tekst zaznaczany jest jako różnica | 2
…
Jako użytkownik mogę skorzystać z aplikacji za pomocą interfejsu użytkownika |  | 5
| Do późniejszej negocjacji | 5